合同编号：

顺德区绿色环保低碳建材项目

稳定土拌合站设备

采购合同

甲方（买方）：

乙方（卖方）：

签约地点：

签订日期：

甲方（买方）：

统一社会信用代码：

地址：

法定代表人/委托代理人：

联系电话：

乙方（卖方）：

统一社会信用代码：

地址：

法定代表人/委托代理人：

联系电话：

根据《中华人民共和国民法典》及相关法律法规的规定，在平等、自愿、公平和诚实信用的基础上，甲乙双方经充分协商，就甲方采购乙方顺德区绿色环保低碳建材项目稳定土拌合站设备事宜，特订立本合同，双方共同遵照执行。

- 第一条  采购内容

| 采购标的 | 规格型号 | 数量 | 单位 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 顺德区绿色环保低碳建材项目稳定土拌合站设备 | 600型 | 1 | 套 | 设备配置明细以经甲方确认的深化方案为准 |

## 第二条  技术质量要求

### 2.1 设备技术参数标准

乙方所供货物必须严格符合以下技术参数标准，不得低于约定指标：

| 对比项目 | 性能参数 |
| --- | --- |
| 理论产能 | ≥600t/h |
| 整机功率 | ≥150kW |
| 单仓骨料容积 | ≥15m³×4 仓 |
| 骨料计量精度 | ±2% |
| 水泥计量精度 | ±1% |
| 粉料系统 | 水泥仓 + 螺旋，2 个 100T 仓 |
| 成品仓容积 | ≥8m³ |
| 骨料最大粒径 | ≥60mm |
| 设备形式 | 模块化可拆 |

### 2.2 通用质量标准

2.2.1 乙方所供货物必须符合包括但不限于国家标准（强制性或推荐性标准）、行业标准、地方标准、生产企业标准。

2.2.2 乙方所提供货物的产品说明书、出厂检测报告、合格证书等技术资料标准。

2.2.3 前述标准与本合同约定技术参数如有不一致的，按最高、最严格标准执行。

## 第三条 数量和计量单位、计量方法

3.1 计量单位和方法：以现场点数、设备整套核验计量为准。

3.2 交货数量：以双方共同签认的现场验收设备数量为准。

## 第四条 合同供货时间和地点

4.1乙方于签订本合同前已实地踏勘现场，完全知悉项目现场情况、场地尺寸、配套管线、基础条件等全部现状，无需甲方另行组织现场勘测。乙方应于本合同生效之日起【3】日历天内，完成本合同项下深化设计并完整报送甲方审批。乙方所有深化设计方案、设备配置清单须完整报送甲方审核，经甲方书面同意后方可开展后续进场、供货、安装等一切工作，未经甲方确认不得擅自开展任何工作，否则产生的损失由乙方自行承担。

4.2乙方提交的深化设计资料须包含但不限于：设备配置明细、设备安装方案等。

4.3自甲方审批通过深化设计并发出供货通知之日起【25】个日历天内，乙方须完成本项目下所有货物的生产、运输、安装。

4.4货物安装地点：广东省佛山市顺德区容桂街道，具体以甲方确认为准。

## 第五条 包装、运输及保管

5.1 本合同设备采用汽车运输方式，设备全程装卸、运输作业均由乙方全权负责，运输车辆、装卸人工、配套机械及由此产生的所有费用，均由乙方全额承担。

5.2 设备包装须适配汽车运输工况，严格符合国家及行业现行标准与规范，包装结构具备足够承载强度。设备须采取可靠的防湿、防潮、防雨、防锈、防腐、防碰撞保护措施，外包装张贴清晰规范的安全起吊标识，保证设备可适应多次搬运、转运及安装作业，确保设备完好无损、安全送达合同指定交货地点。

5.3 设备包装方案、包装材料及所有包装费用、运输包装风险均由乙方全权负责承担。因乙方包装设计不合理、防护措施不到位等原因，造成设备在运输途中发生磕碰、受潮、锈蚀、变形、破损等任何质量问题及损坏的，全部损失及责任均由乙方承担，乙方须在合同约定期限内对损坏设备免费完成维修或更换。

5.4 设备配套的专用工具、备品备件须单独分类独立包装，各包装箱外侧须清晰、醒目标注箱内物品的品名、规格、数量及用途，便于甲方清点核对、入库保管及验收使用。

5.5 设备运抵指定交货地点后的卸货、移位、摆放等作业，乙方须严格服从甲方或甲方指定授权代表的统一调度与安排。甲方仅负责提供设备临时存放场地，乙方须对进场合同设备采取有效的成品防护、包裹覆盖、现场围蔽等保护措施。自设备进场之日起至本项目整体验收合格并正式移交甲方为止，设备存放保管产生的全部费用、毁损灭失风险及一切安全、质量责任，均由乙方全额承担。

5.6 未经甲方同意，乙方不得擅自将已进场的合同设备、零部件、备品备件及相关配套物资运离项目交货场地。

5.7 保险：自设备出厂直至设备验收合格并正式交付甲方前，设备全程货物运输保险、施工现场安保防护所需的全部费用，均由乙方全额承担并自行投保。

## 5.8 货物附随单证交付：乙方在设备到货交货时，须随车同步提交全套完整的商务及技术资料，包含但不限于产品保修单、增值税发票、质量保证书、原产地证明书、设备操作及维修说明书、出厂检测报告、产品合格证、送货单、结算单等全部配套单证与技术文件。

## 第六条 安装、调试及试运行

6.1 本项目所有设备均在甲方指定地点完成收货及安装作业。乙方须严格按照甲方审定通过的深化设计方案组织现场安装作业及相关工作，全面落实现场安全管理、保卫防护及防火阻燃等安全管控措施，严格执行文明作业、安全作业标准。因乙方操作不规范、管理疏漏、作业不当引发的各类安全隐患、安全事故，产生的全部事故责任、整改费用及经济损失均由乙方承担；项目开展期间，凡因设备安装作业直接或间接导致的人身伤亡、财产损毁、设施损坏及行政罚款等一切后果，均由乙方承担全部经济损失及法律责任，并足额赔偿甲方因此遭受的全部损失。

6.2 乙方开展设备安装作业期间，须对现场既有的其他设备、构筑物、配套设施采取可靠、有效的成品保护措施，严禁出现磕碰、损坏、污染、移位等问题。若因乙方作业原因造成现场原有设备、设施损毁或损坏的，由乙方承担全部修复、赔偿责任。

6.3 乙方负责本合同项下全部设备的现场安装、调试、整改、优化及试运行配合等全部工作，前述工作所产生的人工、辅材、机具、检测、调试、整改等所有费用，均已包含在合同总价内，甲方无需另行支付任何费用。

6.4 乙方须规范完成设备安装、接线调试及系统优化工作，确保设备及整体系统运行稳定、工况优良，完全符合本合同约定、深化设计要求及国家、行业现行标准，达到正常合格使用状态。

6.5 设备安装调试全部完成、系统满足通电运行及整体测试条件后，正式启动设备试运行工作。试运行全过程，乙方须安排专业技术人员全程在岗值守、跟进配合、实时监测。试运行期间若设备及系统出现故障、异常问题，乙方须第一时间完成故障排查、修复、调试整改，并详实记录故障现象、排查过程、整改措施、修复结果，所有记录作为设备性能核验、项目验收的核心原始资料。

6.6 正式试运行启动前，乙方须独立完成系统连续空载、负载试验，自检确认系统运行正常后，在乙方专业技术人员全程指导、配合下，由甲方开展为期连续15日的整体设备负载试运行，试运行须在系统全部功能完整可用、工况正常的状态下开展。

6.7 试运行期间，针对系统运行出现的故障、缺陷、异常问题，乙方须及时完成整改、调试与优化，完整留存试运行台账、整改记录、运行数据等全套资料，作为项目最终验收的重要依据。

6.8 试运行期间，整体系统未出现影响正常使用的重大问题，试运行期满后可终止试运行，正式进入验收阶段。若系统出现重大问题（含系统核心功能故障、无法满足使用及设计要求、故障无法在48小时内修复、设备运行引发安全事故等情形），试运行周期相应顺延，直至系统连续稳定运行满一个月且无重大问题。本项目试运行最长期限为两个月，若两个月内系统仍未达到合格标准、无法通过试运行考核的，甲方有权单方解除本合同，无需支付剩余合同价款，并有权向乙方追索全部经济损失及追究相应违约责任。

6.9 项目试运行期间产生的设备耗材、人员值守等相关费用，均由乙方全额自行承担。

## 第七条 验收、质保及售后服务

7.1 设备运送至甲方指定交货地点后，甲方立即对货物品类、型号、规格、数量、外观完好度等内容开展初步到货验收。若到货参数、规格、数量、品类不符合法律法规及本合同约定，甲方有权拒收全部或部分货物，或要求乙方在3个工作日内完成补齐、更换、整改。若乙方逾期未妥善处理，或收到甲方书面异议通知后拒不响应、置之不理的，甲方有权自行处置已到货物或另行委托第三方采购，同时有权要求乙方承担货物退换、维修、价款扣减等违约责任，由此产生的一切费用及损失均由乙方全额承担。

7.2 甲方到货初步验收仅核验货物外观、数量及规格，项目最终验收结果以设备完成安装、调试、试运行合格，系统整体稳定正常运行、满足使用及设计要求为准。

7.3 乙方须严格按照合同工期要求完成设备安装、调试工作，若经反复调试后，设备仍无法达标、不能正常投入使用的，甲方有权单方作退货处理，追究乙方全部违约责任，退货产生的运输费、装卸费、吊装费、清理费等所有费用均由乙方自行承担。

7.4 甲乙双方就设备质量、验收结果产生争议的，一致同意委托佛山市建筑工程质量检测站，按照国家现行检验标准及检测方法开展专业质量鉴定。检测费用及违约约定：检测结果不合格的，全部检测费用由乙方承担，同时乙方须按本合同总价款的20%向甲方支付违约金；检测结果合格的，检测费用由甲方承担。

7.5 甲方指定人员：________，联系方式：________，负责本合同设备到货验收、单据签认等工作；乙方指定人员：________，身份证号：________，联系方式：________，负责设备交验、对接、单据签认等工作。甲方指定人员为合法收货授权代表，其在乙方送货清单及交付单据上的签字，视为设备有效送达的交付证明。除双方指定授权人员外，其他人员的验收、签字确认行为，不产生交付、验收、结算、付款的法律效力。任意一方变更对接人员的，须提前3日向对方出具书面变更通知，通知送达后变更正式生效。送货清单及票据中预先印制的格式备注内容（双方授权人员手写备注内容除外），不构成本合同组成部分，对双方无约束力。甲方完成到货验收签认，不免除乙方对设备合法来源、产品质量、技术标准等应承担的合同责任及法律责任。

7.6 本合同项下设备整体质保期为12个月，自设备安装调试、试运行合格并正式投入运行之日起计算。若乙方或设备原厂承诺的质保期限长于本合同约定的，双方按最长期限执行。

7.7 质保期内，设备所有非易损件出现质量缺陷、故障、损坏等问题的，乙方须免费更换全新配件，免费提供维修、调试、整改、优化等全套售后服务，服务过程中产生的人工、配件、交通、耗材、运维等全部费用，均由乙方全额承担。

7.8 质保期内甲方发起报修后，乙方须在15分钟内完成电话对接响应，并安排专业技术人员12小时内抵达项目现场，完成故障排查、维修、配件更换及系统调试恢复工作。乙方未按约定时效响应、到场处置的，视为违约，按本合同违约责任约定承担相应责任。

7.9 设备质保期满后，乙方在收到甲方维保、维修通知后3日内须及时响应，为甲方提供优惠收费的维保服务，并提供终身技术维保支持，保障设备长期稳定、安全运行。

## 第七条 结算与货款支付

7.1 本合同为固定总价包干合同，履约期间不因人工、材料、设备、税费、施工工况、工期、市场价格波动、政策调整等任何因素调整。合同金额（即合同总价）包括且不限于深化设计（含专家论证）、所有设备、货物及零配件的购置和安装与调试（含调试、试运行、空载调试、负载试车）、包装、运输和仓储费用、装卸、照管、培训、售后服务等伴随的服务、操作系统及系统日后的升级维护、各种设备安装及调试期间的材料费、人工费、管理费、规费、维护费、机械费及相关接驳费用、与土建施工单位的配合费用（如有）、指导咨询费、雇员费用、安全生产费用、安装过程人员、财产等一切与本项目相关保险费用、管理费、各种税费及合同实施过程中的应预见和不可预见费用等全部费用和乙方利润，所投设备必须满足甲方/丙方的技术要求、设计要求及生产规模。乙方应负责办理所有试验、检测、验收及其他相关手续，相关费用已包含在合同总金额内，甲方无需另行支付任何其他费用。

乙方已充分考虑本合同实施期间可能产生的所有费用。在合同实施过程中，乙方不得以深化设计中遗漏某件产品或某件产品规格参数有误、地质原因导致基础变更为由要求增加费用，相关费用已包含在合同价中。此外，设备及货物的实际安置（安装）点可能会根据甲方的要求进行调整或变更，此类变动所产生的费用由乙方自行承担，甲方不另行计取支付。

7.2 本合同固定包干总价（含增值税）______元（大写：人民币______）。其中，不含税价款为 ______元（大写：人民币 ______），增值税税率为 ______%，增值税 ______元（大写：人民币 ______）。若因国家税务政策变化导致税率调整，不含增值税价格不变，具体税金以变更后的税率计算。

7.3 本合同为固定总价包干，结算以合同固定总价为最终结算金额，唯一结算依据为甲乙双方整体验收合格确认文件，除此之外任何证明、收条、欠条、信函、聊天记录、票据等文件，均不得作为结算、支付依据。

7.4 双方特别约定：遵循“先开票、后付款”的原则，甲方按各付款节点付款前，乙方须按对应节点结算金额向甲方提供合法有效的增值税专用发票，开票主体、收款账户必须与合同乙方名称一致，乙方应在发票开具后7日内完成甲方交接签收。发票逾期、缺失、不合规的，甲方付款顺延，不视为甲方违约，所有责任及损失由乙方承担。

7.5 付款方式及节点：本项目采用固定总价、分三次支付模式，遵循“先开票、后付款”原则，具体付款节点如下：

（1）第一笔预付款：乙方向甲方提交深化设计和合规等额增值税专用发票后30日内，甲方向乙方支付合同固定总价的30%；

（2）第二笔进度款：乙方完成全部深化设计、设备供货、安装、管线布设、调试、试运行工作，项目整体验收合格、顺利投产运行，且乙方提交剩余全额合规增值税专用发票后30日内，甲方向乙方支付至合同固定总价的97%；

（3）质量保证金：剩余3%合同总价作为质保金，待本合同设备质保期满、乙方完全履行全部售后维保义务、无任何质量问题及违约情形后，甲方在1个月内无息付清。

质保金的支付不免除乙方后续终身维保服务义务及设备质量终身责任。

7.6 甲方未能按照约定期限付款的，按本合同约定承担逾期付款责任。

7.7 货款支付方式：银行转账

乙方指定联系人：______，联系方式：______

开户行：______

账号：______

账户名：______

## 第八条 风险转移和所有权转移

货物（设备）毁损灭失的风险，在甲方验收合格、设备调试正常运行并完成交付前由乙方负担，交付后由甲方负担。设备所有权自验收合格、完成交付之日起正式归甲方所有。

## 第九条 双方权利义务

### 9.1 甲方的权利义务

9.1.1 甲方负责提供供货计划和准确的交货地点，及时向乙方下达供货、进场通知。

9.1.2 按合同约定及时结算、支付合同价款。

9.1.3 甲方不得无故拒绝接收供货计划范围内的合格货物。

9.1.4 按合同约定标准对货物进行检验和验收。

9.1.5 配合接收乙方提供的设备操作培训、维保指导及保修服务。

### 9.2 乙方的权利义务

9.2.1 乙方须结合本项目现场实际工况，自主完成合同项下所有设备深化设计、方案优化工作，严格按照合同约定技术标准、参数和质量要求，完成全套设备及配套配件供货、运输、现场安装、管线布设、整机调试、试运行等全部工作，确保设备性能达标、适配现场工况，最终实现设备验收合格、顺利投产稳定运行；同时乙方应充分考虑甲方施工特点，精心组织、配备足够人员、设备及运输能力，全程保障设备安装调试及投产运行需求。

9.2.2 及时向甲方提供设备合格证书、检测报告、技术说明书及甲方要求的其他相关资料。

9.2.3 乙方与第三方发生的任何经济往来和债务纠纷均与甲方无关，乙方保证本次供货设备无权属瑕疵、无抵押查封、无知识产权争议，如给甲方造成任何损失的，由乙方全额承担赔偿责任。

9.2.4 乙方积极协助甲方在税法规定期限内办理有关的进项税额的认证申办手续。乙方开具的增值税专用发票在送达甲方后如发生丢失、灭失，乙方应按照税法规定和甲方要求及时提供发票存根联复印件及税务机关证明，拒不配合造成甲方损失的，由乙方承担赔偿责任。

9.2.5 涉及设备质量退货、合同变更等需要开具红字发票的，乙方须无条件配合甲方完成税务发票调整手续。

## 第十条 甲方违约责任

甲方未按照本合同约定向乙方支付合同价款的（乙方未履行开票、履约等合同义务除外），且经乙方催告后60个工作日仍未支付的，甲方应向乙方支付违约金。违约金按合同订立时一年期贷款市场报价利率计算，计算基数以甲方应付未付款项为准，违约金最高不得超过未支付结算价款的1%，除此之外，甲方不再承担其他违约责任。

## 第十一条 乙方的违约责任

11.1 乙方未经甲方审核同意擅自开展深化设计、生产、进场安装的，向甲方偿付合同固定总价10％的违约金，且甲方有权单方解除合同。

11.2 乙方所交设备、配件种类、型号、规格、技术参数、包装不符合合同约定的，甲方同意使用的可按质论价、扣减价款；甲方不同意使用的，乙方须无条件退货，并承担全部费用及甲方损失。乙方拒不整改的，甲方有权拒收、解除合同。

11.3 除本合同另有约定外，乙方逾期深化设计、交货、安装调试等合同义务的，每逾期一日，按合同固定总价0.5‰向甲方支付违约金，并赔偿甲方全部损失；逾期超过7日，甲方有权解除合同，乙方按11.1款承担违约责任。

11.4 乙方提前交付货物造成甲方仓储、管理、人工等额外费用的，全部费用由乙方承担，甲方无需提前付款。

11.5 乙方未随车提供完整合格单证、技术资料的，甲方有权拒收设备，所有风险、损失、费用由乙方承担。

11.6 质保期内，乙方未按甲方要求及时维修、更换配件，或未遵守15分钟响应、12小时到场的售后约定的，乙方每次向甲方支付违约金5000元，甲方可优先从质保金中扣除；同时甲方有权委托第三方维修，产生的所有费用由乙方承担。因设备质量问题造成甲方停工、经济损失的，乙方另行全额赔偿。

11.7 乙方未能按甲方要求提供合规增值税专用发票的，甲方有权拒付对应货款；因发票逾期、不合规导致甲方无法抵扣税款的，乙方赔偿甲方等额税款损失，并按发票金额1%支付违约金。

11.8 乙方提供虚假、虚开发票的，按发票金额1%支付违约金，承担甲方全部损失，甲方有权单方解除合同。

11.9 乙方保证设备质量合格、无权属及知识产权纠纷，因设备质量缺陷、侵权问题引发纠纷、索赔的，由乙方全权处理并承担全部经济、法律责任，甲方有权解除合同并索赔。

11.10 乙方被甲方及关联企业列入限制交易、不合格、黑名单的，甲方可单方解除合同，全部后果由乙方承担。

11.11 乙方违约金不足以弥补甲方实际损失（含律师费、诉讼费、保全费、鉴定费、第三方赔偿金、停工损失等）的，乙方予以补足；甲方有权从未付货款、质保金中直接抵扣所有违约金、赔偿金。

## 第十二条 不可抗力

不可抗力指战争、严重火灾、洪水、台风、地震、疫情、法律法规或政策调整、行政或司法行为等不可预见、不可避免、不可抗拒的事件。受不可抗力影响一方需在5日内书面通知对方，并采取措施减少损失，否则对扩大部分损失承担赔偿责任。双方可协商延期履约、签订补充协议或终止合同，互不追责。迟延履约后发生不可抗力的，不免除违约责任。

## 第十三条 争议解决

甲乙双方履约发生争议，优先友好协商解决；协商不成的，提交佛山市顺德区人民法院诉讼解决。

## 第十四条 廉政条款

乙方承诺：乙方及其工作人员不向甲方工作人员赠送礼金、礼品、有价证券、购物卡及其他有价物品，不邀请甲方工作人员吃喝游玩及其他娱乐消费，不提供工作外便利及不正当利益，合同履约不弄虚作假。若乙方违反本承诺并经查实，视为严重违约，乙方需承担合同暂定总价10%的违约金，所有不当利益及违约金直接从结算款中扣除。甲方工作人员索贿的，乙方应及时向甲方纪检部门、上级单位或司法机关检举。

## 第十五条 保密条款

15.1 乙方对接触到的甲方项目信息、财务信息、合同资料、施工数据等商业信息及隐私严格保密，未经甲方书面同意不得泄露、不得对外使用，否则甲方有权解除合同并要求乙方赔偿全部损失。

15.2 双方均有义务保护对方非公开资料，仅限履约必要范围内使用，泄密造成损失的由泄密方全额赔偿。

15.3 本合同变更、解除、终止后，双方保密义务持续有效。

## 第十六条 其它事项

16.1 本合同权利义务，未经甲方书面同意，乙方不得转让、质押、担保，擅自转让或担保的行为无效，甲方有权解除合同并索赔。

16.2 双方企业名称、税务、账户等重大信息变更的，需在7日内书面通知对方并提供证明资料，如因乙方未能及时提供资料导致甲方延期付款的，不视为甲方违约。

16.3 双方确认本合同预留地址为所有通知、函件、法律文书的唯一有效送达地址，变更地址需提前书面告知，否则原地址送达有效。

甲方送达地址：__________ 联系人：__________ 联系电话：__________

乙方送达地址：__________ 联系人：__________ 联系电话：__________

16.4 合同未尽事宜，双方协商签订补充协议，补充协议与本合同具有同等法律效力，约定不一致的以补充协议为准。

16.5 本合同自双方法定代表人或委托代理人签字、加盖单位公章之日起生效。本合同一式肆份，甲乙双方各执贰份，具有同等法律效力。

（以下无正文）

甲方（盖章）：

法定代表人/委托代理人（签字）：

日期：______年____月____日

乙方（盖章）：

法定代表人/委托代理人（签字）：

日期：______年____月____日